## WBS
Lugar | Finanzas | Comida | Bebida | Equipo | Accesorios | Invitados | Recursos Humanos
Estacionamiento | Definir presupuesto | Definir botanas | Comprar Hielos | Conseguir Asador | Comprar Desechables | Definir fecha y horario | Contratar Valet Parking
Buscar lugar apropiado | Recolectar cooperacion | Definir comida | Definir cantidades | Conseguir mesas y sillas faltantes | Conseguir Bocinas | Definir invitiados | Cotizar mariachi
Confirmar servicios disponibles | Asignar el presupuesto por partida | Definir cantidades | Cotizar bebidas | Llevarlas al lugar | Conseguir extension 10 mt | Enviar invitaciones | Contratar mariachi
Verificar clima | Hacer cierre financiero | Cotizar comida | Comprar bebidas | Definir horarios de entrega | Comprar consumibles del asador | Confirmar asistencia | Contratar chef
Confirmar lugar | Hacer ajuste financiero | Comprar comida | Llevarlas al lugar | Llevar extintor | Definir accesorios de cocina | Hacer la lista de confirmados | Contratar meseros
|  | Llevarlas al lugar |  | Llevar kit primeros auxilios | Conseguir accesorios de cocina | Reconfirmar asistencia | Contratar barman
[5 empty] | Comprar piñata | Notificar lugar | Definir roles y responsabilidades
[5 empty] | Comprar dulces |  | Asignar responsabilidades
Conseguir karaoke
Note on C3: ====== ID#AAAAhq6_III Roberto Cadena (2022-10-08 15:13:29) Guacamole Tortillas Carne Chorizo Queso Frijoles Arroz Nopales Chicharron Papas Aceite de olivo Limones Romero

## Estimaciones
| to | tm | tp | te | t | Recursos
Lugar
Buscar lugar apropiado | 3 | 5 | 7 | 5.5 | 6
Verificar que tenga Estacionamiento
Confirmar servicios disponibles | 1 | 2 | 3 | 2.25 | 2.5 | 1 automovil, gasolina
Verificar clima
Confirmar lugar
Finanzas
Definir presupuesto
Recolectar cooperacion
Asignar el presupuesto por partida
Hacer cierre financiero
Hacer ajuste financiero
Comida
Definir botanas
Definir comida
Definir cantidades
Cotizar comida
Comprar comida
Llevarlas al lugar
Bebida
Comprar Hielos
Definir cantidades
Cotizar bebidas
Comprar bebidas
Llevarlas al lugar
Equipo
Conseguir Asador
Conseguir mesas y sillas faltantes
Llevarlas al lugar
Definir horarios de entrega
Llevar extintor
Llevar kit primeros auxilios
Accesorios
Comprar Desechables
Conseguir Bocinas
Conseguir extension 10 mt
Comprar consumibles del asador
Definir accesorios de cocina
Conseguir accesorios de cocina
Comprar piñata
Comprar dulces
Conseguir karaoke
Invitados
Definir fecha y horario
Definir invitiados
Enviar invitaciones
Confirmar asistencia
Hacer la lista de confirmados
Reconfirmar asistencia
Notificar lugar
Recursos Humanos
Contratar Valet Parking
Cotizar mariachi
Contratar mariachi
Contratar chef
Contratar meseros
Contratar barman
Definir roles y responsabilidades
Asignar responsabilidades
Note on A16: ====== ID#AAAAhq6_IIE Roberto Cadena (2022-10-08 15:13:29) Guacamole Tortillas Carne Chorizo Queso Frijoles Arroz Nopales Chicharron Papas Aceite de olivo Limones Romero

## WBS Doc Estimaciones
| to | tm | tp | te | t | Recursos | Costos
1.DISEÑO | [6 empty] | 1 | DISEÑO
1.1Diseño Gráfico | [6 empty] | 1.1 | Diseño Gráfico
1.1.1Analizar el manual de identidad | 2 | 5 | 8 | 5.75 | 6 | Manual de identidad | 1.1.1 | Analizar el manual de identidad
1.1.2Hacer propuestas de diseño sobre la identidad gráfica | 5 | 10 | 15 | 11.25 | 11 | Programas de diseño: Paquetería Adobe | 1.1.2 | Hacer propuestas de diseño sobre la identidad gráfica
1.1.3Hacer cambios y feedback con IT | 3 | 5 | 10 | 6.5 | 6.5 |  | 1.1.3 | Hacer cambios y feedback con IT
1.1.4Hacer cambios y feedback con usuario | 8 | 15 | 20 | 16.0833 | 16 | Herramientas de registro de datos e información | 1.1.4 | Hacer cambios y feedback con usuario
1.2Diseño UX/UI | [6 empty] | 1.2 | Diseño UX/UI
1.2.1Realizar cambios para diseños intuitivo | 8 | 13 | 20 | 14.9167 | 15 | Programas de diseño | 1.2.1 | Realizar cambios para diseños intuitivo
1.2.2Crear plataforma ergonómica | 3 | 7 | 10 | 7.6667 | 8 |  | 1.2.2 | Crear plataforma ergonómica
1.2.3Planificar cambios con IT | 5 | 10 | 15 | 11.25 | 11 |  | 1.2.3 | Planificar cambios con IT
1.2.4Hacer pruebas de usuario y usabilidad | 5 | 15 | 30 | 19.1667 | 20 |  | 1.2.4 | Hacer pruebas de usuario y usabilidad
2.PROGRAMACIÓN | [6 empty] | 2 | PROGRAMACIÓN
2.1Front-end | [6 empty] | 2.1 | Front-end
2.1.1La vista padre (layout) | [6 empty] | 2.1.1 | La vista padre (layout)
2.1.1.1Programar headers | 2 | 5 | 10 | 6.4167 | 6.5 |  | 2.1.1.1 | Programar headers
2.1.1.2Determinar menús comunes | 10 | 12 | 15 | 12.8333 | 13 |  | 2.1.1.2 | Determinar menús comunes
2.1.2La vista hijo (sub-layouts) | [6 empty] | 2.1.2 | La vista hijo (sub-layouts)
2.1.2.1Diseñar registro | 1 | 2 | 5 | 2.9167 | 3 |  | 2.1.2.1 | Diseñar registro
2.1.2.2Diseñar login | 1 | 3 | 5 | 3.5 | 3.5 |  | 2.1.2.2 | Diseñar login
2.1.2.3Diseñar perfil | 1 | 3 | 8 | 4.5 | 4.5 |  | 2.1.2.3 | Diseñar perfil
2.1.2.4Diseñar pacientes | 2 | 5 | 10 | 6.4167 | 6.5 |  | 2.1.2.4 | Diseñar pacientes
2.1.2.5Diseñar templates | 3 | 8 | 17 | 10.5833 | 11 |  | 2.1.2.5 | Diseñar templates
2.1.2.6Diseñar paciente (c/u) | 2 | 5 | 10 | 6.4167 | 6.5 |  | 2.1.2.6 | Diseñar paciente (c/u)
2.1.3Forms conectados a endpoints (html) | [6 empty] | 2.1.3 | Forms conectados a endpoints (html)
2.1.3.1Programar modals elásticos | 1 | 3 | 5 | 3.5 | 3.5 |  | 2.1.3.1 | Programar modals elásticos
2.1.3.2Programar modals dinámicos | 1 | 3 | 5 | 3.5 | 3.5 |  | 2.1.3.2 | Programar modals dinámicos
2.1.4Scripts para autogenerar html (js) | [6 empty] | 2.1.4 | Scripts para autogenerar html (js)
2.1.4.1Programar códigos js al cargar la página | 4 | 5 | 7 | 5.5833 | 6 |  | 2.1.4.1 | Programar códigos js al cargar la página
2.1.4.2Programar códigos js para modificar un modal | 1 | 2 | 4 | 2.5833 | 3 |  | 2.1.4.2 | Programar códigos js para modificar un modal
2.1.5Botones para editar y/o borrar elementos | [6 empty] | 2.1.5 | Botones para editar y/o borrar elementos
2.1.5.1Editar/borrar templates | 3 | 5 | 10 | 6.5 | 6.5 |  | 2.1.5.1 | Editar/borrar templates
2.1.5.2Editar/borrar pacientes | 3 | 5 | 10 | 6.5 | 6.5 |  | 2.1.5.2 | Editar/borrar pacientes
2.1.5.3Editar/borrar registros | 3 | 5 | 10 | 6.5 | 6.5 |  | 2.1.5.3 | Editar/borrar registros
2.2Back-end | [6 empty] | 2.2 | Back-end
2.2.1Endpoints de páginas | [6 empty] | 2.2.1 | Endpoints de páginas
2.2.1.1Programar registro | 2 | 5 | 9 | 6.0833 | 6 |  | 2.2.1.1 | Programar registro
2.2.1.2Programar login | 2 | 5 | 7 | 5.4167 | 5.5 |  | 2.2.1.2 | Programar login
2.2.1.3Programar perfil | 3 | 5 | 8 | 5.8333 | 6 |  | 2.2.1.3 | Programar perfil
2.2.1.4Programar pacientes | 4 | 8 | 12 | 9 | 9 |  | 2.2.1.4 | Programar pacientes
2.2.1.5Programar templates | 5 | 10 | 20 | 12.9167 | 13 |  | 2.2.1.5 | Programar templates
2.2.1.6Programar pacientes (c/u) | 2 | 3 | 6 | 3.9167 | 4 |  | 2.2.1.6 | Programar pacientes (c/u)
2.2.2Endpoints de forms (input/output) | [6 empty] | 2.2.2 | Endpoints de forms (input/output)
2.2.2.1Info de perfil | 1 | 2 | 4 | 2.5833 | 2.5 |  | 2.2.2.1 | Info de perfil
2.2.2.2Info del paciente | 1 | 2 | 3 | 2.25 | 2 |  | 2.2.2.2 | Info del paciente
2.2.2.3Info del template | 2 | 3 | 5 | 3.5833 | 3.5 |  | 2.2.2.3 | Info del template
2.2.2.4Info del registro | 1 | 2 | 3 | 2.25 | 2 |  | 2.2.2.4 | Info del registro
2.2.3Conexión a base de datos | [6 empty] | 2.2.3 | Conexión a base de datos
2.2.3.1Mongo DB (local) | 2 | 3 | 4 | 3.25 | 3 |  | 2.2.3.1 | Mongo DB (local)
2.2.3.2Mongo DB Atlas (remoto) | 2 | 3 | 4 | 3.25 | 3 |  | 2.2.3.2 | Mongo DB Atlas (remoto)
3.HOSTING | [6 empty] | 3 | HOSTING
3.1Heroku (Host) | [6 empty] | 3.1 | Heroku (Host)
3.1.1 Dar de alta una cuenta | 0.25 | 0.5 | 1 | 0.64583 | 1 |  | 3.1.1 | Dar de alta una cuenta
3.1.2Crear proyecto en host | 0.25 | 0.5 | 1 | 0.64583 | 1 |  | 3.1.2 | Crear proyecto en host
3.1.3Subir el código actualizado | 0.5 | 1 | 2 | 1.2917 | 1 |  | 3.1.3 | Subir el código actualizado
3.2Mongo DB Atlas (Cluster de datos) | [6 empty] | 3.2 | Mongo DB Atlas (Cluster de datos)
3.2.1Dar de alta una cuenta | 0.25 | 0.5 | 1 | 0.64583 | 1 |  | 3.2.1 | Dar de alta una cuenta
3.2.2Crear clúster de datos | 0.25 | 0.5 | 1 | 0.64583 | 1 |  | 3.2.2 | Crear clúster de datos
3.2.3Obtener clave de la base de datos | 0.25 | 0.5 | 1 | 0.64583 | 1 |  | 3.2.3 | Obtener clave de la base de datos
3.2.4Integrar clave como dirección de la BD en back-end | 0.25 | 0.5 | 1 | 0.64583 | 1 |  | 3.2.4 | Integrar clave como dirección de la BD en back-end
4.LOGÍSTICA | [6 empty] | 4 | LOGÍSTICA
4.1Estudio y Análisis | [6 empty] | 4.1 | Estudio y Análisis
4.1.1Realizar estudio de mercado | 7 | 10 | 20 | 13.0833 | 13 |  | 4.1.1 | Realizar estudio de mercado
4.1.2Obtener la opinión de los clientes | 2 | 3 | 5 | 3.5833 | 4 |  | 4.1.2 | Obtener la opinión de los clientes
4.1.3Redactar análisis de opinión | 3 | 5 | 8 | 5.8333 | 6 |  | 4.1.3 | Redactar análisis de opinión
4.1.4Definir las estrategias necesarias | 1 | 2 | 5 | 2.9167 | 3 |  | 4.1.4 | Definir las estrategias necesarias
4.2Administración | [6 empty] | 4.2 | Administración
4.2.1Planificación | [6 empty] | 4.2.1 | Planificación
4.2.1.1Definición de objetivos y metas | 2 | 3 | 5 | 3.5833 | 3.5 |  | 4.2.1.1 | Definición de objetivos y metas
4.2.1.2Definición del marco teórico | 1 | 2 | 5 | 2.9167 | 3 |  | 4.2.1.2 | Definición del marco teórico
4.2.1.3Identificar los eventos que podrían ocurrir en el futuro | 2 | 3 | 5 | 3.5833 | 3.5 |  | 4.2.1.3 | Identificar los eventos que podrían ocurrir en el futuro
4.2.1.4Realizar manual y protocolos para resolver problemas a corto, mediano y largo plazo | 5 | 10 | 25 | 14.5833 | 15 |  | 4.2.1.4 | Realizar manual y protocolos para resolver problemas a corto, mediano y largo plazo
4.2.2Organización | [6 empty] | 4.2.2 | Organización
4.2.2.1Dividir carga de trabajo | 1 | 3 | 7 | 4.1667 | 4 |  | 4.2.2.1 | Dividir carga de trabajo
4.2.2.2Selección de autoridad administrativa | 1 | 2 | 2 | 1.9167 | 2 |  | 4.2.2.2 | Selección de autoridad administrativa
4.2.2.3Proveer de materiales y recursos a cada sector | 5 | 10 | 20 | 12.9167 | 13 |  | 4.2.2.3 | Proveer de materiales y recursos a cada sector
4.2.2.4 Realizar organigrama de la empresa | 2 | 3 | 10 | 5.25 | 5 |  | 4.2.2.4 | Realizar organigrama de la empresa
4.2.3Dirección y planificación del proyecto |  |  |  | 7 |  |  | 4.2.3 | Dirección y planificación del proyecto
4.2.4Evaluación y análisis de resultados obtenidos |  |  |  | 15 |  |  | 4.2.4 | Evaluación y análisis de resultados obtenidos
4.3.1Consultoría y análisis económico | [6 empty] | 4.3.1 | Consultoría y análisis económico
4.3.1.1Crear el presupuesto | 1 | 3 | 5 | 3.5 | 3.5 |  | 4.3.1.1 | Crear el presupuesto
4.3.1.2Hacer proyección de ventas | 2 | 5 | 7 | 5.4167 | 5.5 |  | 4.3.1.2 | Hacer proyección de ventas
4.3.2Plan financiero | [6 empty] | 4.3.2 | Plan financiero
4.3.2.1Administración de financiaciones e inversiones | 2 | 4 | 7 | 4.8333 | 5 |  | 4.3.2.1 | Administración de financiaciones e inversiones
4.3.2.2Analizar las problemáticas financieras | 1 | 2 | 4 | 2.5833 | 2.5 |  | 4.3.2.2 | Analizar las problemáticas financieras
4.3.3Crear las estrategias |  |  |  | 5 |  |  | 4.3.3 | Crear las estrategias

## Analisis de recursos y tiempo
4 | horas | 240 | minutos
1 | mesero | 900
20 | minutos
180 | personas
6 | personas x mesa
30 | mesas
600 | minutos de montaje
2.5 | Meseros
3 | meseros
2700 | Inversion

## Hoja5
Estimacion por tres puntos
|  | to | tm | tp | te | % Increm
| Beta | 3 | 4 | 12 | 6.5833 | 64.58%
| Triangular | 3 | 4 | 12 | 6.3333 | 58.33%
| Normal | 3 | 4 | 12 | 5.1667 | 29.17%