## Sheet1
horas
1. Organización | 0.17
2. Recopilación de req | 5.37
4. Gestión de la integración | 3
3. Redacción de plan de lanzamiento | 5.17
3.33
0.17
1
0.17
0.5
Suma (horas actividades de 3.) | 5.17
Suma (horas de 1., 2., 3., 4.) | 13.71

## Sheet2
Nombre de tarea | Duración
1. Organización | 0.17 horas
1.1 Definir roles | 5 mins
1.2 Definir comunicación con stakeholders | 5 mins
2. Recopilación de requerimientos | 5.37 horas
2.1 Reunión #1: equipo JARD + BioUVA | 0.58 horas
2.1.1 Establecer comunicaciones | 15 mins
2.1.2 Establecer tiempos de trabajo: discusión | 20 mins
2.1.3 Reunión JARD+BioUVA lista | 0 días
2.2 Reunión #2: equipo JARD | 1.37 horas
2.2.1 Redactar documento de requerimientos de planta | 60 mins
2.2.2 Entregar documento de requerimientos | 2 mins
2.2.3 Incluir la cotización en plan de costos | 20 mins
2.2.4 Reunión JARD lista | 0 días
2.3 Reunión #3: equipo BioUVA | 1.25 horas
2.3.1 Calcular la producción al mes por 1 tonelada de bagazo | 30 mins
2.3.2 Calcular inversión a retornar por el plan | 10 mins
2.3.3 Entregar cantidad de años donde se espera el retorno de inversión | 10 mins
2.3.4 Incluir costo de plan de negocios al plan de costo | 10 mins
2.3.5 Acordar requerimientos de plan de negocios | 15 mins
2.3.6 Reunión BioUVA lista | 0 días
2.4 Cotización de maquinarias | 1.33 horas
2.4.1 Identificar la maquinaria necesaria para la fábrica | 20 mins
2.4.2 Identificar dimensiones de maquinaria | 10 mins
2.4.3 Investigar costos aproximados | 30 mins
2.4.4 Incluir los costo de maquinaria al plan de costos | 20 mins
2.4.5 Cotización lista | 0 días
2.5 Creación de documentos de planeación | 2.17 horas
2.5.1 División de trabajo | 10 mins
2.5.2 Creación de documentos | 120 mins
2.5.3 Documentos requeridos listos | 0 horas
4. Gestión de la integración | 3 horas
4.1 Actualización de documentos DOCSIFY | 60 mins
4.2 Integración de planes: BioUVA + JARD + Docsify | 1 hora
4.2.1 Plenaria y discusión | 20 mins
4.2.2 Ajustes de documentos para consistencia | 10 mins
4.2.3 Control de cambios común | 30 mins
4.3 Coloquio: exposición ante inversionista | 60 mins
3. Redacción de plan de lanzamiento de producto | 92.8 horas
3.1 Investigar y redactar la estructura de plan de nuevo producto | 3.33 horas
3.1.1 Introducción: qué es un plan de lanzamiento de producto | 30 mins
3.1.2 Business case: investigación de mercado | 150 mins
3.1.3 Competidores | 120 mins
3.1.4 Estrategia de comunicación | 30 mins
3.1.5 Estrategia de mercado: Price, Place, Product (BioUVA) | 80 mins
3.1.6 Plan de atención al cliente | 30 mins
3.1.7 Calendario de acción: fechas importantes (JARD) | 80 mins
3.1.8 Documentos separados listos | 0 horas
3.2 Dividir la cantidad de secciones entre cada integrante | 10 mins
3.3 Coordinar las secciones en un documento | 92.63 horas
3.3.1 Establecer reportaje de avance entre miembros del equipo | 10 mins
3.3.2 Redacción de reportes de avance | 10 mins
3.3.3 Reunión de avances | 20 mins
3.3.4 Reunión de integración de todas las secciones del documento | 20 mins
3.4 Dar formato al documento | 0.17 horas
3.4.1 Correcciones al documento | 10 mins
3.5 Actividades de control de cambios | 30 mins