## Matriz
Matriz de Interesados | [14 empty] | Clave de Protección
Nombre del proyecto: |  | Base de datos para doctores | [9 empty] | Fecha: | 2022-07-09
Director del proyecto: |  | Mariana Ávalos Arce | [9 empty] | Versión: | v0.1.0
| Nombre | Posicion | Poder A, M, B |  | Interes A, M, B |  | Clasif |  | Requisitos | Expectativas | Coordinador | Telefono / Correo | Plan de gestión
1 | Dra. Alma Arce | Socio fundador | A | 3 | A | 3 | MA | 9 | 1. Crear su plantilla de preguntas al paciente 1 sola vez y de ahí usarla para todos, 2. Tener una pestaña por paciente con todo su historial | Sistema accesible, fácil de entender | Project Manager | 3339501955 | Consulta frecuente cada que un feature se termine |  |  | Poder
2 |  | Usuarios PRO | M | 2 | A | 3 | A | 6 | 1. Poder adjuntar archivos pdf a la plantilla de algún paciente, 2. Espacio ilimitado | Sistema que nunca falle, disponible las 24 horas | Logística | 3316036634 | Pruebas de usuario cada fin de sprint |  |  | A 3 | M 2 | B 1
3 |  | Usuarios FREE | M | 2 | M | 2 | M | 4 | 1. Calcular la edad del paciente con su fecha de nacimiento 2. Poder guardar teléfono, email, edad, para rápido contacto de los pacientes | Sistema que no cobre de repente, que avise si algo ya cuesta | Logística | 3316036634 | Pruebas de usuario cada fin de sprint | Interes | A 3 | ma 9 | a 6 | m 3
4 |  | Comunidad de doctores | B | 1 | M | 2 | B | 2 | 1. Doctores de la misma institución tienen acceso expediente de un paciente, por medio de permisos controlados | Aceptación en el mercado | Project Manager | 3339501955 | No necesario |  | M 2 | a 6 | m 4 | b 2
5 |  | Inversionistas | A | 3 | M | 2 | A | 6 | 1. MVP listo para el segundo trimestre del 2023 | Entregas continuas, en tiempo y bajo el presupuesto disponible | Project Manager | 3339501955 | Reunión Trimestral |  | B 1 | m 3 | b 2 | mb 1
6 |  | Asistentes Medicos | B | 1 | M | 3 | M | 3 | 1. Capturar los datos del paciente sólo una vez y que se muestren en un pequeño resumen de cada paciente, a fin de facilitar la búsqueda de pacientes. | Sistema que no sustituya su trabajo, pero que les facilite su labor. | Usuarios |  | No necesario
7 | Marcelo Álvarez | IT | A | 3 | B | 1 | M | 3 | 1. Aprobar requisitos funcionales claros, 2. Requisitos no funcionales que tengan más margen de tolerancia | Sistema posible de programar, no requisitos fuera del alcance computaciona | IT | 3318452683 | Reunión entre su equipo diariamente (daily scrum), con el PM y Logística cada sprint de 2 semanas
8 | Cristina Vázquez | Diseñadores | M | 2 | M | 2 | M | 4 | 1. Manual de identidad claro y establecido para cumplir con los lineamientos, 2. Establecer briefs con el cliente para línea base, 3. Constante comunicación con IT para feedback | Confianza por parte de los interesados sobre cambios de diseño y criterio propuesto | Diseño | 3316025244 | Reunión al inicio de cada sprint de 2 semanas
9 |  | Pacientes | B | 1 | B | 1 | MB | 1 | 1. No publicar datos personales | Sistema privado, donde sólo su médico pueda ver sus datos. | Comunidad de doctores |  | No necesario
10 | [14 empty] | Equipo:
11 | [14 empty] | Cristina Vázquez
12 | [14 empty] | Mariana Ávalos
13 | [14 empty] | Susana Jaramillo
14 | [14 empty] | Juan Carlos Medina
15 | [14 empty] | Marcelo Álvarez
16
17

## Clasificacion
Matriz de Corelacion de Interesados (Poder / Interés)
Interes
|  |  | Bajo (1) | Medio (2) | Alto (2)
| Poder | Alto (3) | M (3) | A (6) | MA (9)
|  |  | Mantener Satisfecho | Seguimiento Cercano | Consulta e involucramiento frecuente
|  | Medio (2) | B (2) | M (4) | A (6)
|  |  | Monitorear | Mantener informado | Seguimiento Cercano
|  | Bajo (1) | MB (1) | B (2) | M (3)
|  |  | Minimo Esfuerzo | Monitorear | Mantener Informado

## Gestión
Lineamientos Generales
Plan de Gestion de los Interesados
Clasificacion | Tipo de Interesados | Tipo de atención | Frecuencia de Contacto | Responsable
MA | Consejo de Administración Cliente y su equipo Patrocinador Director General Directores/Gerentes de Area | Consulta e involucramiento frecuente Reporte de avances, problemas Reuniones y presentaciones | Semanal | Project Manager / Patrocinador
A | Proveedores Outsourcing Equipo del proyecto Compras | Seguimiento cercano Enviarles minutas / Reportes Métricos Definirles claramente sus responsabilidades | Mensual / Semanal | Project Manager / Equipo
M | Vecinos, Técnicos, Sindicato | Mantener informado Revisiones de avances acoorde a sus actividades | Quincenal / Mensual / Inicial | Equipo del Proyecto / Gerentes de Area
B | Operativos, Gobierno | Monitorear
MB | Intendencia Auxiliares | Minimo Esfuerzo