## Hoja1
Clave de proteccion
GPS
Nombre | Posicion | Poder A, M, B |  | Interes A, M, B |  | Clasif |  | Requisitos | Expectativas | Estrategia | Plan de Gestión | Coordinador | Telefono / Correo
Futura Sra Smith | Novia | A | 3 | A | 3 | MA | 9 | Fecha, flores, musica, banquete, decoracion. | La boda mas bonita del mundo. | Informar semanalmente, involucrarlos en toma de decisiones | Reunion semanal. Consulta de cada elemento. | PM
Sra Susana Gómez | Mama Novia, patrocinadora | A | 3 | A | 3 | MA | 9 | Aprobar presupuesto y lista de invitados. | Atencion especial. Invitados bien atendidos. | Informar semanalmente, consultarlos | Reunion mensual | Novia
Futuro Sr Smith | Novio | M | 2 | A | 3 | A | 6 | Presupuesto y fecha comprometida | No pasarse del presupuesto. | Informar semanalmente, involucrarlos en toma de decisiones | Reunion semanal. | PM | smith@hotmail.com
Luisa, Fernanda | Hermanas | M | 2 | A | 3 | A | 6 | Video y fotos | Salir en las fotos | Informar semanalmente, consultarlos | Coordinacion por parte de la novia. | Novia
Francisco Gómez | Padre | M | 2 | M | 2 | M | 4 | Apego a documentacion iglesia | Casar un matrimonio para toda la vida, iglesia llena desde el inicio. Salida agil de la iglesia. | Informar semanalmente, consultarlos | No necesario | Novia
Juan y Karla Ruiz | Padrinos | m | 2 | M | 2 | M | 4 | Fiesta | Buen ambiente | Informar semanalmente, consultarlos | No necesario | Novio