## EMVs
EMVs |  |  |  |  | Calculo de Impacto
Área en RBS | ID | Riesgo | Probabilidad | Impacto | Horas implicadas | Frequencia/año | Personas | Precio/hora | Precio total
Riesgos técnicos | #1 | Actualización en buscador durante el desarrollo | 1.644% | 1800 | 2 | 6 | 1 | 150 | 1800
| #2 | Complicaciones en la implementación | 63% | 57487.5 | 2 | 229.95 | 1 | 125 | 57487.5
| #4 | Pérdida de archivos de diseño | 0.5479% | 2400 | 8 | 2 | 1 | 150 | 2400
| #8 | Pérdida de datos durante testing/desarrollo | 10% | 600 | 4 | 1 | 1 | 150 | 600
| #10 | Sistema resultante demasiado lento | 70% | 76650 | 1 | 255.5 | 2 | 150 | 76650
| #16 | Ataque cibernético | 80% | 175200 | 2 | 292 | 1 | 300 | 175200
Riesgos de gestión | #3 | Exceso de solicitudes de cambio del cliente | 70% | 102200 | 2 | 255.5 | 2 | 100 | 102200
| #11 | Almacenamiento excedido | 3.21% | 878.7375 | 0.5 | 11.7165 | 1 | 150 | 878.7375
| #13 | Despidos | 10% | 1825 | 0.5 | 36.5 | 1 | 100 | 1825
| #14 | Falta de personal | 10% | 43800 | 8 | 36.5 | 1 | 150 | 43800
Riesgos comerciales | #5 | Interrupción del presupuesto | 7% | 2555 | 1 | 25.55 | 1 | 100 | 2555
| #6 | Aplicación similar surge antes en el mercado | 65% | 71175 | 2 | 237.25 | 1 | 150 | 71175
| #15 | Falta de presupuesto | 40% | 14600 | 1 | 146 | 1 | 100 | 14600
Riesgos externos | #7 | Nuevas leyes de privacidad | 0.5479% | 300 | 1 | 2 | 1 | 150 | 300
| #9 | Demandas por parte de miembros del equipo | 9% | 19710 | 2 | 32.85 | 1 | 300 | 19710
| #12 | Renuncias por parte del equipo | 12% | 1095 | 0.25 | 43.8 | 1 | 100 | 1095
|  |  | TOTAL | 572276.2375 |  |  |  | TOTAL | 572276.2375

## Google Updates
year | major updates
2013 | 4
2014 | 8
2015 | 3
2016 | 2
2017 | 4
2018 | 4
2019 | 3
2020 | 3
2021 | 9
2022 | 7
Ŷ = 3.6909 + 0.2242X
0 | 3.6909
1 | 3.9151
2 | 4.1393 |  |  |  | https://www.sistrix.com/ask-sistrix/google-updates-and-algorithm-changes/
3 | 4.3635
4 | 4.5877
5 | 4.8119
6 | 5.0361
7 | 5.2603
8 | 5.4845
9 | 5.7087
10 | 5.9329 | 6 | 2023
11 | 6.1571 | 6 | 2024 | 0.016438