## Sheet1
Actividad | Ago |  | Sep |  | Oct |  | Nov |  | Dic |  | Ene |  | Feb |  | Mar |  | Abr |  | May
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2
Definir las estrategias necesarias de administración
Definir estrategia de riesgos, apetito y matriz de probabilidad
Selección de técnicas de identificación de riesgo
Realizar estudio de mercado y business plan
Planificar sesiones presenciales y no presenciales de identificación de riesgos
Planear el presupuesto
Responder a checklist
Sesiones de identificación de riesgos
Documentación de riesgos identificados
Administrar finanzas y proyecciones
Análisis cualitativo y cuantitativo de riesgos
Realizar organigrama y jerarquía en la empresa
Seleccionar acciones para riesgos priorizados
Definir formatos de reporte de riesgos
Team Buildings
Realizar protocolos y manuales para resolución de futuros problemas
Programar logs y estimaciones del clúster de datos
Programar SQL events de updates
Instalar VPN y Server restringido a GUI
Mantener reportaje de riesgos: valor devengado, presupuesto, estado emocional
Administración de reservas para riesgos (VC finance)
Crear plataforma ergonómica
Analizar reportes de riesgo cada sprint
Revisar juntas de complejidad computacional
Evaluación de plan de respuesta a riesgos en caso de materializarse
Realizar respaldos en NAS
Programar API y frontend
Programar 3 features reserva
Integrar Host y Clúster con API
Junta de asesoría legal de privacidad de datos
Contactar a Heroku para actualizar plan si es necesario
Hacer pruebas de usabilidad para feedback
Evaluación y análisis final de resultados obtenidos