## Hoja 1
| Previo al evento A | Durante evento A | Posterior a evento A | Previo al evento B | Durante evento B | Posterior a evento B
Acción | A1 Selección de la técnica de obtención de requerimientos a utilizar: entrevista, observación, taller, etc. A2 Preparación de los materiales necesarios para la reunión: papel, post-its, etc. | A1 Implementación de la técnica a utilizar: adecuación del espacio para un taller, reunión, etc. A2 Levantamiento de requerimientos: reporte de inquietudes del cliente en lenguaje natural, requerimientos funcionales (features), requerimientos no funcionales (calidad), acuerdos de funcionalidades que requieren negociación, comentarios del cliente. | A1 Presentación con el equipo de desarrollo de lo que se realizó para levantar los requerimientos. A2 Reunión con el equipo de desarrollo para la discusión de lo ocurrido en la reunión: definir los requerimientos y clasificarlos, ordenar la prioridad de ejecución, analizar si algún punto acordado se sale del scope del proyecto. | A1 Reunión con el equipo de trabajo para confirmar lo realizado durante el sprint, delegación de tareas durante las pruebas. A2 Instalación y preparación del prototipo actual para la prueba con el usuario. A3 Preparar la lista de verificación para registrar todo tipo de errores o problemas en el sistema durante la prueba. | A1 Breve introducción al usuario de lo que va a probar, estado actual del sistema, acciones que el usuario va a hacer y que serán monitoreadas. A2 Observar al usuario mientras utiliza el sistema, no intervenir en sus acciones: dejar que él mismo encuentre la forma de usar el sistema. A3 Anotar y registrar sus comentarios, problemas e inquietudes, al igual que registro de errores en la lista de verificación. | A1 Análisis de causas de los errores funcionales encontrados, soluciones para los errores no funcionales A2 Actualizar el product backlog para incluir las tareas de arreglar los problemas encontrados.
Información | I1 Envío de la técnica de levantamiento de requerimientos al equipo de trabajo. I2 Aviso al cliente de la agenda, tiempos y recursos que se necesitan. | I1 Tomar fotos antes y después de la reunión de pizarrones o materiales usados. I2 Redacción de documento con los requerimientos, notas, acuerdos y temas a tratar con el equipo respecto a lo tratado. | I2 Documento formal de requerimientos de funcionalidad del sistema y esquema general del product backlog subidos al repositorio del proyecto. | I1 Envío de lista de features actuales y su estado (WIP o terminado) y cronograma de lo que va a probar el usuario al equipo presente en las pruebas. I2 Actualización de guías de instalación en la documentación del proyecto. I3 Impresión de lista de verificación para su uso durante la prueba de usuario. | I1 Mínimas instrucciones de uso proporcionadas al usuario verbalmente. I2 Tiempos, problemas y confusiones que el usuario presenta en su comportamiento al usar el sistema. I3 Actualización, correción de documento de resultados de las pruebas de usuario y lista de verificación. | I1 Envío de análisis de causas de error y soluciones al resto del equipo de desarrollo. I2 Envío del product backlog actualizado al equipo del proyecto.
Evidencia | E1 Documento con preguntas necesarias, puntos importantes, objetivos. Diagrama de lo que se espera recaudar. E2 Agenda de la reunión. | E1 Imágenes y folder digital de documentos de apoyo que podrían necesitarse en un futuro E2 Documento de requerimientos, en borrador. | E2 Requerimientos actualizados en los documentos, lista de features corregida y pulida. | E1 Lista de features hasta el momento. Cronograma de la prueba. E2 Guía de instalación para prototipo actual. E3 Lista de verificación impresa. | E2 Documento de observaciones y comenatrios de la prueba. E3 Lista de verificación con el registro de errores encontrados en el sistema, documento de resultados. | E1 Documento de causas y soluciones de los errores encontrados en el sistema. E2 Product backlog actualizado en el repositorio del proyecto.
Responsable | Project Manager | Project Manager y un miembro de equipo de desarrollo. | Equipo de trabajo | Equipo de pruebas | Equipo de pruebas | Equipo de desarrollo y Project Manager
| Evento A | Levantamiento de requisitos
| Evento B | Prueba de usuario - Sprint #1