## WBS Doc Estimaciones
| Estimación de duración y recursos |  |  |  | Método Pert Beta
Equipo: |  | to | tm | tp | te | t | Recursos
Marcelo Álvarez | 1.DISEÑO | [6 empty] | 1 | DISEÑO
Susana Jaramillo | 1.1Diseño Gráfico | [6 empty] | 1.1 | Diseño Gráfico
Cristina Vázquez | 1.1.1Analizar el manual de identidad | 2 | 5 | 8 | 5.75 | 6 | Manual de identidad, 1 diseñador, 1 licencia de diseño, 1 miembro IT | 1.1.1 | Analizar el manual de identidad
Juan Carlos Medina | 1.1.2Hacer propuestas de diseño sobre la identidad gráfica | 5 | 10 | 15 | 11.25 | 11 | Programas de diseño: Paquetería Adobe, 1 diseñador, 1 Project Manager | 1.1.2 | Hacer propuestas de diseño sobre la identidad gráfica
Mariana Ávalos | 1.1.3Hacer cambios y feedback con IT | 3 | 5 | 10 | 6.5 | 6.5 | 1 diseñador, 1 miembro de IT | 1.1.3 | Hacer cambios y feedback con IT
| 1.1.4Hacer cambios y feedback con usuario | 8 | 15 | 20 | 16.0833 | 16 | Herramientas de registro de datos e información, 1 diseñador, 1 IT, 1 usuario | 1.1.4 | Hacer cambios y feedback con usuario
| 1.2Diseño UX/UI | [6 empty] | 1.2 | Diseño UX/UI
| 1.2.1Realizar cambios para diseños intuitivo | 8 | 13 | 20 | 14.9167 | 15 | Programas de diseño, 1 diseñador | 1.2.1 | Realizar cambios para diseños intuitivo
| 1.2.2Crear plataforma ergonómica | 3 | 7 | 10 | 7.6667 | 8 | 1 diseñador | 1.2.2 | Crear plataforma ergonómica
| 1.2.3Planificar cambios con IT | 5 | 10 | 15 | 11.25 | 11 | Project Manager,todo equipo IT | 1.2.3 | Planificar cambios con IT
| 1.2.4Hacer pruebas de usuario y usabilidad | 5 | 15 | 30 | 19.1667 | 20 | 1 usuario, 1 IT | 1.2.4 | Hacer pruebas de usuario y usabilidad
| 2.PROGRAMACIÓN | [6 empty] | 2 | PROGRAMACIÓN
| 2.1Front-end | [6 empty] | 2.1 | Front-end
| 2.1.1La vista padre (layout) | [5 empty] | 1 IT, 1 pc | 2.1.1 | La vista padre (layout)
| 2.1.1.1Programar headers | 2 | 5 | 10 | 6.4167 | 6.5 |  | 2.1.1.1 | Programar headers
| 2.1.1.2Determinar menús comunes | 10 | 12 | 15 | 12.8333 | 13 |  | 2.1.1.2 | Determinar menús comunes
| 2.1.2La vista hijo (sub-layouts) | [5 empty] | 1 IT, 1 pc | 2.1.2 | La vista hijo (sub-layouts)
| 2.1.2.1Diseñar registro | 1 | 2 | 5 | 2.9167 | 3 |  | 2.1.2.1 | Diseñar registro
| 2.1.2.2Diseñar login | 1 | 3 | 5 | 3.5 | 3.5 |  | 2.1.2.2 | Diseñar login
| 2.1.2.3Diseñar perfil | 1 | 3 | 8 | 4.5 | 4.5 |  | 2.1.2.3 | Diseñar perfil
| 2.1.2.4Diseñar pacientes | 2 | 5 | 10 | 6.4167 | 6.5 |  | 2.1.2.4 | Diseñar pacientes
| 2.1.2.5Diseñar templates | 3 | 8 | 17 | 10.5833 | 11 |  | 2.1.2.5 | Diseñar templates
| 2.1.2.6Diseñar paciente (c/u) | 2 | 5 | 10 | 6.4167 | 6.5 |  | 2.1.2.6 | Diseñar paciente (c/u)
| 2.1.3Forms conectados a endpoints (html) | [5 empty] | 1 IT, 1 pc | 2.1.3 | Forms conectados a endpoints (html)
| 2.1.3.1Programar modals elásticos | 1 | 3 | 5 | 3.5 | 3.5 |  | 2.1.3.1 | Programar modals elásticos
| 2.1.3.2Programar modals dinámicos | 1 | 3 | 5 | 3.5 | 3.5 |  | 2.1.3.2 | Programar modals dinámicos
| 2.1.4Scripts para autogenerar html (js) | [5 empty] | 1 IT, 1 pc | 2.1.4 | Scripts para autogenerar html (js)
| 2.1.4.1Programar códigos js al cargar la página | 4 | 5 | 7 | 5.5833 | 6 |  | 2.1.4.1 | Programar códigos js al cargar la página
| 2.1.4.2Programar códigos js para modificar un modal | 1 | 2 | 4 | 2.5833 | 3 |  | 2.1.4.2 | Programar códigos js para modificar un modal
| 2.1.5Botones para editar y/o borrar elementos | [5 empty] | 1 IT, 1 pc | 2.1.5 | Botones para editar y/o borrar elementos
| 2.1.5.1Editar/borrar templates | 3 | 5 | 10 | 6.5 | 6.5 |  | 2.1.5.1 | Editar/borrar templates
| 2.1.5.2Editar/borrar pacientes | 3 | 5 | 10 | 6.5 | 6.5 |  | 2.1.5.2 | Editar/borrar pacientes
| 2.1.5.3Editar/borrar registros | 3 | 5 | 10 | 6.5 | 6.5 |  | 2.1.5.3 | Editar/borrar registros
| 2.2Back-end | [6 empty] | 2.2 | Back-end
| 2.2.1Endpoints de páginas | [5 empty] | 2 IT, 1 pc | 2.2.1 | Endpoints de páginas
| 2.2.1.1Programar registro | 2 | 5 | 9 | 6.0833 | 6 |  | 2.2.1.1 | Programar registro
| 2.2.1.2Programar login | 2 | 5 | 7 | 5.4167 | 5.5 |  | 2.2.1.2 | Programar login
| 2.2.1.3Programar perfil | 3 | 5 | 8 | 5.8333 | 6 |  | 2.2.1.3 | Programar perfil
| 2.2.1.4Programar pacientes | 4 | 8 | 12 | 9 | 9 |  | 2.2.1.4 | Programar pacientes
| 2.2.1.5Programar templates | 5 | 10 | 20 | 12.9167 | 13 |  | 2.2.1.5 | Programar templates
| 2.2.1.6Programar pacientes (c/u) | 2 | 3 | 6 | 3.9167 | 4 |  | 2.2.1.6 | Programar pacientes (c/u)
| 2.2.2Endpoints de forms (input/output) | [5 empty] | 2 IT, 1 pc | 2.2.2 | Endpoints de forms (input/output)
| 2.2.2.1Info de perfil | 1 | 2 | 4 | 2.5833 | 2.5 |  | 2.2.2.1 | Info de perfil
| 2.2.2.2Info del paciente | 1 | 2 | 3 | 2.25 | 2 |  | 2.2.2.2 | Info del paciente
| 2.2.2.3Info del template | 2 | 3 | 5 | 3.5833 | 3.5 |  | 2.2.2.3 | Info del template
| 2.2.2.4Info del registro | 1 | 2 | 3 | 2.25 | 2 |  | 2.2.2.4 | Info del registro
| 2.2.3Conexión a base de datos | [5 empty] | 1 IT, 1 pc | 2.2.3 | Conexión a base de datos
| 2.2.3.1Mongo DB (local) | 2 | 3 | 4 | 3.25 | 3 |  | 2.2.3.1 | Mongo DB (local)
| 2.2.3.2Mongo DB Atlas (remoto) | 2 | 3 | 4 | 3.25 | 3 |  | 2.2.3.2 | Mongo DB Atlas (remoto)
| 3.HOSTING | [6 empty] | 3 | HOSTING
| 3.1Heroku (Host) | [6 empty] | 3.1 | Heroku (Host)
| 3.1.1 Dar de alta una cuenta | 0.25 | 0.5 | 1 | 0.64583 | 1 | 1 IT, 1 pc, 1 cuenta Free de Heroku | 3.1.1 | Dar de alta una cuenta
| 3.1.2Crear proyecto en host | 0.25 | 0.5 | 1 | 0.64583 | 1 |  | 3.1.2 | Crear proyecto en host
| 3.1.3Subir el código actualizado | 0.5 | 1 | 2 | 1.2917 | 1 |  | 3.1.3 | Subir el código actualizado
| 3.2Mongo DB Atlas (Cluster de datos) | [6 empty] | 3.2 | Mongo DB Atlas (Cluster de datos)
| 3.2.1Dar de alta una cuenta | 0.25 | 0.5 | 1 | 0.64583 | 1 | 1 IT, 1 pc, 1 cuenta tipo Dedicated MongoDB Atlas por 4 TB de memoria ($) | 3.2.1 | Dar de alta una cuenta
| 3.2.2Crear clúster de datos | 0.25 | 0.5 | 1 | 0.64583 | 1 |  | 3.2.2 | Crear clúster de datos
| 3.2.3Obtener clave de la base de datos | 0.25 | 0.5 | 1 | 0.64583 | 1 |  | 3.2.3 | Obtener clave de la base de datos
| 3.2.4Integrar clave como dirección de la BD en back-end | 0.25 | 0.5 | 1 | 0.64583 | 1 |  | 3.2.4 | Integrar clave como dirección de la BD en back-end
| 4.LOGÍSTICA | [6 empty] | 4 | LOGÍSTICA
| 4.1Estudio y Análisis | [6 empty] | 4.1 | Estudio y Análisis
| 4.1.1Realizar estudio de mercado (local) | 7 | 10 | 20 | 13.0833 | 13 | 1 logística, 1 cliente, project manager | 4.1.1 | Realizar estudio de mercado
| 4.1.2Obtener la opinión de los clientes | 2 | 3 | 5 | 3.5833 | 4 | 1 project manager, 1 cliente | 4.1.2 | Obtener la opinión de los clientes
| 4.1.3Redactar análisis de opinión | 3 | 5 | 8 | 5.8333 | 6 | 1 project manager | 4.1.3 | Redactar análisis de opinión
| 4.1.4Definir las estrategias necesarias | 1 | 2 | 5 | 2.9167 | 3 | 1 project manager, scrum team | 4.1.4 | Definir las estrategias necesarias
| 4.2Administración | [6 empty] | 4.2 | Administración
| 4.2.1Planificación | [6 empty] | 4.2.1 | Planificación
| 4.2.1.1Definición de objetivos y metas | 2 | 3 | 5 | 3.5833 | 3.5 | 1 project manager | 4.2.1.1 | Definición de objetivos y metas
| 4.2.1.2Definición del marco teórico | 1 | 2 | 5 | 2.9167 | 3 | 1 logística | 4.2.1.2 | Definición del marco teórico
| 4.2.1.3Identificar los eventos que podrían ocurrir en el futuro | 2 | 3 | 5 | 3.5833 | 3.5 | 1 project manager | 4.2.1.3 | Identificar los eventos que podrían ocurrir en el futuro
| 4.2.1.4Realizar manual y protocolos para resolver problemas a corto, mediano y largo plazo | 5 | 10 | 25 | 14.5833 | 15 | 1 project manager y scrum team | 4.2.1.4 | Realizar manual y protocolos para resolver problemas a corto, mediano y largo plazo
| 4.2.2Organización | [6 empty] | 4.2.2 | Organización
| 4.2.2.1Dividir carga de trabajo | 1 | 3 | 7 | 4.1667 | 4 | 1 project manager, scrum team | 4.2.2.1 | Dividir carga de trabajo
| 4.2.2.2Selección de autoridad administrativa | 1 | 2 | 2 | 1.9167 | 2 | 1 project manager, scrum team | 4.2.2.2 | Selección de autoridad administrativa
| 4.2.2.3Proveer de materiales y recursos a cada sector | 5 | 10 | 20 | 12.9167 | 13 | scrum master | 4.2.2.3 | Proveer de materiales y recursos a cada sector
| 4.2.2.4 Realizar organigrama de la empresa | 2 | 3 | 10 | 5.25 | 5 | 1 project manager | 4.2.2.4 | Realizar organigrama de la empresa
| 4.2.3Dirección y planificación del proyecto |  |  |  | 7 |  | 1 project manager | 4.2.3 | Dirección y planificación del proyecto
| 4.2.4Evaluación y análisis de resultados obtenidos |  |  |  | 15 |  | 1 project manager, cliente, scrum team | 4.2.4 | Evaluación y análisis de resultados obtenidos
| 4.3.1Consultoría y análisis económico | [6 empty] | 4.3.1 | Consultoría y análisis económico
| 4.3.1.1Crear el presupuesto | 1 | 3 | 5 | 3.5 | 3.5 | 1 logística, 1 project manager | 4.3.1.1 | Crear el presupuesto
| 4.3.1.2Hacer proyección de ventas | 2 | 5 | 7 | 5.4167 | 5.5 | 1 logística | 4.3.1.2 | Hacer proyección de ventas
| 4.3.2Plan financiero | [6 empty] | 4.3.2 | Plan financiero
| 4.3.2.1Administración de financiaciones e inversiones | 2 | 4 | 7 | 4.8333 | 5 | 1 logística | 4.3.2.1 | Administración de financiaciones e inversiones
| 4.3.2.2Analizar las problemáticas financieras | 1 | 2 | 4 | 2.5833 | 2.5 | 1 logística, 1 project manager | 4.3.2.2 | Analizar las problemáticas financieras
| 4.3.3Crear las estrategias |  |  |  | 5 |  | 1 project manager, scrum team | 4.3.3 | Crear las estrategias
| Costos | Por Mes | Meses | Total
Recursos Digitales
| Hosting (4TB de memoria) | 1150 | 8 | 9200
| Github PRO (1 cuenta) | 385 | 12 | 4620
|  |  | Total | 13820
Recursos Humanos
| Project Manager | 12000 | 8 | 96000
| 1 Diseñador | 9000 | 6 | 54000
| 1 Programador Backend | 14000 | 5 | 70000
| 1 Programador Frontend | 14000 | 5 | 70000
| 1 Ingeniero DevOps | 16000 | 2 | 32000
| 1 Administrador de logística | 9000 | 8 | 72000
|  |  | Total | 394000
| Total Costos |  |  | 407820

## Hoja5
Estimacion por tres puntos
|  | to | tm | tp | te | % Increm
| Beta | 3 | 4 | 12 | 6.5833 | 64.58%
| Triangular | 3 | 4 | 12 | 6.3333 | 58.33%
| Normal | 3 | 4 | 12 | 5.1667 | 29.17%